МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для практических занятий по модулю

«Основы проектной деятельности»

Обучающийся   ____________________________________________________________________________Группа _______________________

подпись, дата						И.О.Ф.

Направление __        _________________________Профиль _______

(код)		(наименование направления подготовки)			(наименование профиля)

Преподаватель доцент, канд.экон.наук				_______________________						О.В.Дьякова

должность                    					оценка, подпись дата                   						имя, отчество, фамилия

Ростов-на-Дону, 2023 г.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1

Тема ПЗ1: «Разработка концепции проекта»

1. Суть проекта. Наименование: «SplitMaster» — проектирование и разработка защищённого кроссплатформенного мобильного приложения (гибридный мессенджер с модулем совместных расходов).

1) Любой проект направлен на достижение конкретной цели: создание промышленного прототипа кроссплатформенного мобильного приложения с мгновенной синхронизацией сообщений, вариативным распределением расходов и алгоритмической оптимизацией долговых цепочек. 2) Любой проект – это совокупность взаимосвязанных действий: предпроектный анализ → проектирование БД PostgreSQL и архитектуры Flutter → разработка на Supabase/Dart → реализация алгоритма редукции долгов → тестирование → документирование. 3) Проект – это всегда уникальное мероприятие: бесшовное объединение чата реального времени и финансового трекера в единой экосистеме с защитой данных на уровне СУБД (Row Level Security) и алгоритмом сокращения встречных транзакций. 4) Проект всегда ограничен во времени: 4 месяца (16 недель / 660 рабочих часов).

2. Определите проблему, которую решает проект: фрагментация коммуникации и финансового учёта («потеря контекста»). Пользователи вынуждены разделять процессы: чеки и долги учитываются в сторонних утилитах или ручных таблицах, а обсуждение трат и передача реквизитов ведутся в мессенджерах. Это приводит к ошибкам расчёта, затягиванию выплат и бытовым конфликтам внутри групп (совместные поездки, аренда жилья, праздники).

3. Социальная ориентация проекта (пирамида ценностей): • Для каждого участника команды: освоение Flutter/Dart/Supabase/PostgreSQL/BLoC, опыт проектирования защищённых архитектур реального времени. • Для руководителя: сдача продукта в срок (4 мес.) и в рамках бюджета (626 400 руб.). • Для владельца продукта: удобный инструмент «два в одном» — общение и прозрачный учёт трат. • Для всех ЗС: гарантированная защита персональных и финансовых данных. • Для общества: снижение финансовой напряжённости и конфликтности в микроколлективах (студенты, туристы, семьи, коллеги).

4. Миссия проекта: создание безопасного, интуитивно понятного и доступного цифрового пространства, объединяющего повседневное общение и автоматизированный учёт совместных расходов для устранения рутины и финансовых разногласий между людьми.

5. Цель проекта: проектирование и разработка промышленного прототипа кроссплатформенного мобильного приложения «SplitMaster» с мгновенной синхронизацией данных, управлением расходами и настройками приватности за 4 месяца при бюджете 626 400 рублей.

Обоснуйте соответствие формулировки цели вашего проекта требованиям:

1) Достижимость и реалистичность: Да;   2) Понятность и прозрачность: Да;

3) Измеримость: Да;   4) Срочность: Да;

5) Важность и значимость: Да;   6) Формулируемость и формализуемость: Да;

7) Совместимость: Да;   8) Гибкость: Да;

9) Информированность о ходе выполнения: Да;   10) Ценность: Да.

6. Тройное ограничение проекта (треугольник ограничений): • Время: 4 месяца (16 недель / 660 рабочих часов). • Стоимость: 626 400 руб. (себестоимость 522 000 руб. + плановая прибыль 104 400 руб., норма рентабельности 20%). • Содержание и качество: кроссплатформенное приложение Flutter (Android/iOS) с 60 FPS, RLS-политики в PostgreSQL, алгоритм редукции долговых графов, точность до копейки, сквозное шифрование сессий (Secure Storage/Keychain). Критический фактор — СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО: приложение оперирует финансовыми транзакциями и личной перепиской; любая математическая ошибка в делении чеков или уязвимость данных полностью уничтожает доверие пользователей и делает коммерческую эксплуатацию невозможной.

| а) социальная ориентация проекта | б) критический фактор в проекте |
| --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2, 3

Тема ПЗ2, 3: «Краткая характеристика внутреннего и внешнего окружения проекта. Формирование проектной команды»

1. Распределите ответственность в команде в соответствии с областями знаний в рамках управления проектами, укажите функциональную роль в команде (роль указываем с привязкой к профессиональной деятельности или функционалу в проекте):

1) Управление интеграцией проекта: Руководитель проекта / Тимлид — координация взаимодействия клиентской и серверной частей, обеспечение целостности процессов разработки.   2) Управление содержанием проекта: Системный аналитик / Product Owner — сбор и фиксация требований к функционалу мессенджера и финансового калькулятора, формирование ТЗ.

3) Управление расписанием проекта: Технический координатор (Scrum-мастер) — декомпозиция спринтов, контроль прохождения 16 майлстоунов за 4 месяца.   4) Управление стоимостью проекта: Экономист / Финансовый контролёр — расчёт и контроль ФОТ 360 000 руб., страховых взносов 108 000 руб., накладных расходов 54 000 руб.

5) Управление качеством проекта: QA-инженер — разработка тест-кейсов, ручное тестирование методом «чёрного ящика», проверка алгоритма деления остатков.   6) Управление ресурсами проекта: Tech Lead — распределение аппаратных средств (ПК, тестовые смартфоны Android) и облачных квот Supabase.

7) Управление коммуникациями проекта: Менеджер проекта — организация отчётности перед заказчиком и научным руководителем, оформление документации.   8) Управление рисками проекта: Архитектор безопасности — настройка RLS-политик, защита от сбоев сети (Optimistic UI), шифрование токенов.

9) Управление закупками проекта: Менеджер по закупкам — оплата аренды VPS-сервера для Supabase, доменных имён, SSL-сертификатов.   10) Управление заинтересованными сторонами проекта: Product Manager — сбор обратной связи от тестовой группы, анализ метрик вовлечённости.

2. Выбранная модель: Гибридная — прототипирование + спиральная (Agile-спринты). Обоснование: разработка мобильного сервиса требует ранней валидации UX/UI и математических алгоритмов. Прототипирование в Figma позволило до написания основного кода проверить сценарии добавления чека и навигацию. Спиральный подход (4 спринта) обеспечил непрерывную оценку рисков безопасности и тестирование логики на каждом витке. Фазы ЖЦ: 1) Анализ и концепция (2 нед.) → 2) Проектирование архитектуры и UI в Figma (2 нед.) → 3) Реализация: авторизация (1 нед.) + мессенджер реального времени (3 нед.) + финансовый модуль и алгоритм редукции долгов (5 нед.) + S3-хранилище чеков (1 нед.) → 4) Тестирование, оптимизация и сдача (2,5 нед.).

3. Проработайте список заинтересованных лиц по 3 категориям с указанием интереса и цели, связанной с данным проектом:

| Наименование категории ЗС | Список заинтересованных сторон | Цель и интерес, связанный с проектом |
| --- | --- | --- |
| Внешние заинтересованные стороны | 1. Разработчик (Full-Stack Flutter/Supabase) 2. QA-инженер 3. UI/UX-дизайнер | 1. Реализация масштабируемого кода на Flutter/Supabase, сдача в срок. 2. Выявление критических багов в расчёте долгов до релиза. 3. Высокая эргономика интерфейса (атомарный дизайн, тёмная тема). |
|  | 1. Конечные пользователи (студенты, туристы, соседи по жилью) 2. Магазины приложений (RuStore, Google Play) 3. Облачные провайдеры (Supabase) | 1. Бесплатный надёжный инструмент общения и прозрачного разделения трат без ручных расчётов. 2. Соответствие требованиям безопасности и стабильности платформы. 3. Корректная утилизация выделенных серверных мощностей. |
| Заинтересованные лица со стороны заказчика | 1. Заказчик / Научный руководитель (ДГТУ) 2. Потенциальные инвесторы | 1. Полное соответствие ТЗ, ценность алгоритма взаимного зачёта долгов. 2. Рентабельность 20%, срок окупаемости 3,4 года, затраты на поддержку 33 600 руб./год. |
| Заинтересованные лица со стороны заказчика |  |  |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4

Тема ПЗ4: «Анализ внешней среды: SWOT-анализ»

1. Заполните таблицу применительно к своему проекту. При заполнении таблицы отвечайте на вопросы: какие сильные и слабые стороны есть (могут быть) у нашего проекта (идеи)? Какие возможности и угрозы существуют во внешней среде, которые повлияют (могли бы повлиять) на реализацию нашего проекта?

| Внутренняя среда проекта |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| 1. Бесшовное объединение чата реального времени и финансового калькулятора в одной экосистеме. 2. Алгоритм автоматической редукции долговых цепочек и корректного распределения неделимых остатков. 3. Высокая защита данных: RLS-политики на уровне СУБД + локальное шифрование токенов (Secure Storage). 4. Единая кроссплатформенная кодовая база Flutter с плавным интерфейсом 60 FPS (Android/iOS). 5. Низкая стоимость годовой эксплуатации (33 600 руб./год) благодаря self-hosted архитектуре Supabase. | 1. Отсутствие прямой интеграции с банковскими шлюзами и СБП (ручное подтверждение перевода). 2. Разработка одним программистом: высокий Bus-фактор и перегрузка ключевого специалиста. 3. Нулевая начальная известность бренда и отсутствие пользовательской базы на старте. 4. Зависимость серверных микросервисов от инфраструктуры Supabase и WebSocket-каналов. 5. Ограниченный парк физических устройств тестирования (только смартфоны Android 10–14). |
| Внешняя среда проекта |  |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| 1. Импортозамещение зарубежных аналогов: Splitwise ввёл жёсткие ограничения и не полностью локализован. 2. Рост популярности коллективных поездок, совместной аренды жилья и группового досуга у молодёжи. 3. Возможность подключения банковских API и СБП в последующих версиях приложения. 4. Доступность отечественных каналов дистрибуции мобильного ПО (RuStore). 5. Привлечение государственного грантового финансирования (программа «Студенческий стартап»). | 1. Риск внедрения встроенных финансовых калькуляторов в крупные экосистемы (Telegram, VK Мессенджер). 2. Первичное недоверие пользователей к безопасности финансовых сервисов от независимых разработчиков. 3. Риск сетевых ограничений или блокировок внешних облачных компонентов и репозиториев пакетов. 4. Рост стоимости серверной инфраструктуры при резком неконтролируемом масштабировании. 5. Ужесточение законодательных требований в области защиты персональных данных (ФЗ-152). |

2. Проведите балльную оценку сильных и слабых сторон проекта, возможностей и угроз внешней среды проекта путем заполнения таблицы. При определении веса отвечаем на вопрос: насколько значима данная характеристика для нашего проекта? При определении оценки отвечаем на вопрос: насколько хороша данная характеристика для нашего проекта? Для оценки может быть выбрана 5-и балльная, 10-балльная шкала и т.д. После определения доли необходимо проранжировать характеристики по убыванию.

| Факторы анализа | Вес | Оценка | Взвешенная оценка в баллах | Доля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2*3) | 5 (4/итого) |
| Внутренняя среда |  |  |  |  |
| Сильные стороны |  |  |  |  |
| Бесшовное объединение чата и финансового калькулятора в одной экосистеме | 5 | 5 | 25 | 0,27 |
| Алгоритм математической редукции долговых цепочек (корректный остаток до копейки) | 5 | 4 | 20 | 0,22 |
| Высокая безопасность данных: RLS в СУБД + Secure Storage на устройстве | 4 | 5 | 20 | 0,22 |
| Кроссплатформенность Flutter с плавным интерфейсом 60 FPS (Android/iOS) | 4 | 4 | 16 | 0,17 |
| Низкая стоимость годовой эксплуатации — 33 600 руб./год (self-hosted Supabase) | 3 | 4 | 12 | 0,12 |
| Итого |  |  | 93 | 1,00 |
| Слабые стороны |  |  |  |  |
| Отсутствие прямой интеграции с банковскими шлюзами / СБП | 5 | 4 | 20 | 0,32 |
| Разработка одним специалистом (высокий Bus-фактор) | 4 | 4 | 16 | 0,25 |
| Зависимость серверной части от архитектуры Supabase и WebSocket | 3 | 3 | 9 | 0,14 |
| Ограниченный парк устройств для тестирования (только Android) | 3 | 2 | 6 | 0,10 |
| Нулевая известность бренда и начальная пользовательская база | 4 | 3 | 12 | 0,19 |
| Итого |  |  | 63 | 1,00 |
| Внешняя среда |  |  |  |  |
| Возможности |  |  |  |  |
| Импортозамещение зарубежных аналогов (Splitwise ввёл ограничения, не локализован) | 5 | 5 | 25 | 0,29 |
| Рост популярности совместных поездок и шеринга расходов среди молодёжи | 4 | 5 | 20 | 0,23 |
| Подключение банковских API и СБП в будущих версиях приложения | 5 | 4 | 20 | 0,23 |
| 0,14 |  |  |  |  |
| Риск внедрения аналогичного функционала в Telegram или VK Мессенджер | 5 | 4 | 20 | 0,32 |
| Недоверие пользователей к безопасности нового финансового сервиса | 4 | 4 | 16 | 0,25 |

3. Сформируйте итоговую таблицу SWOT-анализа.

| SWOT | ВОЗМОЖНОСТИ (О) 1. Импортозамещение Splitwise (0,29) 2. Рост популярности шеринга трат (0,23) 3. Подключение банковских API/СБП (0,23) 4. Грантовое финансирование (0,14) 5. Дистрибуция через RuStore (0,11) | УГРОЗЫ (Т) 1. Появление функций в Telegram/VK (0,32) 2. Недоверие пользователей к безопасности (0,25) 3. Блокировки облачных сервисов (0,19) 4. Рост затрат на серверы при масштабировании (0,14) 5. Ужесточение требований ФЗ-152 (0,10) |
| --- | --- | --- |
| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) 1. Чат + финансы без потери контекста (0,27) 2. Алгоритм редукции долгов (0,22) 3. Безопасность RLS и Secure Storage (0,22) 4. Кроссплатформенность 60 FPS (0,17) 5. Низкая стоимость владения (0,12) | Стратегия РОСТА (S–O): • Продвигать приложение в RuStore как полноценную российскую альтернативу Splitwise, делая упор на бесплатность и встроенный чат. • Использовать грантовое финансирование для интеграции с СБП/банками на базе готовой модульной архитектуры Flutter. • Привлекать молодёжную аудиторию за счёт готового UX и мгновенных расчётов долгов в поездках и при совместной аренде жилья. | Стратегия ЗАЩИТЫ (S–T): • Нивелировать недоверие демонстрацией изоляции данных через RLS и шифрованием токенов на устройстве (Secure Storage). • Опираться на low-cost архитектуру Supabase для сохранения финансовой устойчивости при масштабировании. • Удерживать преимущество специализированного инструмента перед перегруженными экосистемами Telegram/VK. |
| СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) 1. Ручное подтверждение выплат (0,32) 2. Разработка одним человеком (0,25) 3. Отсутствие известности бренда (0,19) 4. Зависимость от Supabase (0,14) 5. Тестирование только на Android (0,10) | Стратегия УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (W–O): • Использовать грантовые средства для расширения команды разработки и тестирования на iOS. • Запустить открытое бета-тестирование в студенческих сообществах для быстрого набора лояльной аудитории. • Внедрить шаблоны быстрых переводов по номеру телефона через банковские приложения. | Стратегия МИНИМИЗАЦИИ ПРОБЛЕМ (W–T): • Подготовить план миграции на независимый локальный стек PostgreSQL на российских VPS-хостингах. • Обеспечить соответствие ФЗ-152 путём локализации данных на серверах в РФ. • Документировать архитектуру для быстрого подключения новых разработчиков и нивелирования Bus-фактора. |

Вывод: проект «SplitMaster» обладает выраженным конкурентным преимуществом за счёт интеграции чата и финансового учёта на базе производительного стека Flutter + Supabase. Основным стратегическим вектором является стратегия роста (S–O): занятие ниши зарубежного Splitwise на российском рынке с распространением через RuStore и привлечением грантовой поддержки для добавления автоматических банковских выплат. Ключевой риск — появление встроенного конкурента в экосистемах Telegram или VK — нивелируется специализацией продукта и низкой стоимостью владения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5

Тема ПЗ5: «Структура декомпозиции работ»

1. Разбейте свой проект на несколько крупных подпроектов и оформите в виде списка задач:

Задача 1. Предпроектное обследование, сбор требований и концептуальное проектирование системы.

Задача 2. Проектирование серверной инфраструктуры, схемы базы данных и политик безопасности.

Задача 3. Программная реализация клиентской части мобильного приложения и ключевых модулей.

Задача 4. Комплексное тестирование, отладка и инструментальное профилирование продукта.

2. Определите, какие входящие условия (наличие материальных, трудовых, информационных, финансовых или иных ресурсов). Определите результаты каждой задачи. Проследите, чтоб результаты 1-й задачи являлись входящими требованиями для 2-й задачи, результаты 2-й – для 3-й и т.д. Проследите, чтоб результат реализации последней задачи являлся продуктом вашего проекта. Итог своей работы занесите в итоговую таблицу.

3. Для каждой задачи определите подзадачи, ответственность за решение подзадач должна возлагаться на 1 ответственное лицо

4. Определите время для решении каждой подзадачи в отдельности, опираясь на собственный опыт, экспертное мнение и иные доступные источники.

Таблица – Структура декомпозиции работ

| Входящие требования | Задачи | Подзадачи (работы) | Продолжительность, дн | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _ | Задача 1. Предпроектный анализ | 1.1. Сбор требований и анализ аналогов | 5 | ZZ1 — Интерактивный макет в Figma |
|  |  | 1.2. Проектирование Use Case сценариев | 3 |  |
|  |  | 1.3. UI/UX-каркасы и дизайн-система в Figma | 4 |  |
| ZZ1 | Задача 2. Серверная часть и безопасность | 2.1. Проектирование схемы БД PostgreSQL | 4 | ZZ2 — Серверная платформа Supabase с RLS |
|  |  | 2.2. Настройка политик Row Level Security | 3 |  |
|  |  | 2.3. Конфигурация Realtime, Auth и S3 Storage | 3 |  |
| ZZ4 | Задача 5. Финализация и выпуск | 3.1. Разработка модуля авторизации и сессий | 5 | ZZ5 — Релизный APK «SplitMaster» + документация |
|  |  | 3.2. Разработка мессенджера реального времени | 14 |  |
|  |  | 3.3. Разработка модуля совместных расходов | 12 |  |
|  |  | 3.4. Реализация алгоритма редукции долгов | 5 |  |
|  |  | 4.1. Ручное функциональное тестирование | 4 |  |
|  |  | 4.2. Верификация расчётов и устранение багов | 4 |  |
|  |  | 4.3. Профилирование UI и времени холодного старта | 3 |  |
|  |  | 5.1. Разработка руководства пользователя | 3 |  |
|  |  | 5.2. Подготовка технического описания | 3 |  |
|  |  | 5.3. Сборка и подпись релизного APK | 2 |  |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6, 7

Тема ПЗ6, 7: «Сетевое моделирование. Календарное планирование»

1. Используя данные таблицы из ПЗ5 о продолжительности работ, а также проработанные ранее взаимосвязи работ, сформируйте сетевую модель своего проекта. В качестве инструмента можете использовать предлагаемый рисунок.

2. Проанализируйте укрупненные задачи вашего проекта на предмет взаимосвязей и совместимости друг с другом. При анализе ответьте на вопросы: как 2-я задача связана с 1-й? Можем ли мы начать реализовывать 2-ю задачу до того, как закончим 1-ю? Сделайте схему, позволяющую прочесть ваш анализ. В качестве примера можете использовать следующий рисунок:

START проекта

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 6

Задача 5

FINISH проекта

3. Рассчитайте продолжительность реализации проекта и резервы времени по каждой работе. Определите критический путь в вашем проекте, при визуализации отметьте его красным цветом.

START проекта

1.1

| 0 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- |

FINISH проекта

1.2

| 2 |  |  |
| --- | --- | --- |

1.3

| 2 |  |  |
| --- | --- | --- |

1.4

| 2 |  |  |
| --- | --- | --- |

2.1

2.2

4. Продумайте и зафиксируйте мероприятия, позволяющие сократить продолжительность реализации вашего проекта с указанием работ, в рамках которых могут быть применены данные мероприятия. Оформите в виде таблицы:

| Наименование работы | Текущая продолжительность | Наименование мероприятия | Желаемая продолжительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |

5. Проанализируйте подзадачи внутри каждой задачи вашего проекта на предмет взаимосвязей и совместимости друг с другом. При анализе ответьте на вопросы: как подзадача 1.2 связана с подзадачей 1.1? Можем ли мы начать реализовывать подзадачу 1.2 до того, как закончим подзадачу 1.1? Результат работы отразите на календарном графике (диаграмме Ганта), используя данные таблицы из ПЗ5 о продолжительности работ (см.рисунок). В качестве инструмента можете использовать шаблон, размещенный на СКИФе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8

Тема ПЗ8: «Управление рисками проекта»

1. Спрогнозируйте 5 рисков, которые могут наступить в рамках вашего проекта:

1)_____________________________________________________________________________________________________;

2)_____________________________________________________________________________________________________;

3)_____________________________________________________________________________________________________;

4)_____________________________________________________________________________________________________;

5)_____________________________________________________________________________________________________.

Проверьте соответствие каждого 3-м критериям: 1) это некое событие; 2) это событие может наступить с определенной вероятностью; 3) наступление этого события повлияет на наш проект.

2. Проведите оценку величины каждого вашего риска, применяя формулу:

EV=вероятность*результат.

Результат зафиксируйте в таблице, используя следующую форму в качестве примера

| РИСКИ | В, % | Р, ден.ед | EV |
| --- | --- | --- | --- |
| Отказ спикера от участия в мероприятии | 5 | 5000 | +250 |
| Не продали минимум билетов | 60 | 4000 | +2400 |
| Спикер отказался от гонорара | 10 | 10000 | -1000 |
| ИТОГО |  |  | +1650 (Х) |

3. Определите суммарный эффект от наступления всех рисковых событий, зафиксируйте его в виде интервала, используя следующий пример:

-10000д.е.≤Δ≤9000д.е.

где – 10000д.е. – сумма снижения бюджета проекта при условии наступления всех шансов;

9000д.е. – сумма превышения бюджета проекта при условии наступления всех негативных рисков.

4. Проработайте мероприятия реагирования на рисковые события, а также превентивные мероприятия, которые не позволят рисковым событиям наступить. Результат оформите в виде таблицы:

| РИСКИ | Превентивные мероприятия | Мероприятия реагирования |
| --- | --- | --- |
| Отказ спикера от участия в мероприятии |  |  |
| Не продали минимум билетов |  |  |
| Спикер отказался от гонорара |  |  |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9

Тема ПЗ9: «Управление бюджетом проекта»

1. Рассчитать основные затраты на реализацию проекта, основываясь на декомпозиции работ и придерживаясь следующей структуры:

| Наименование работы | Прямые затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материальные затраты | Затраты на оплату труда | Затраты на технику, инструменты | Сумма прямых затрат |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| ИТОГО прямых затрат |  |  |  |  |
| Накладные расходы (5-10% от общей суммы затрат) |  |  |  |  |
| ИТОГО стоимость проекта (без учета рисков) |  |  |  | Y |

2. Основываясь на предлагаемой схеме, определите бюджет вашего проекта. Рассматривайте данную схему снизу вверх:

1) определите бюджет на реализацию проекта, сложив затраты на реализацию проекта и затраты, связанные с реакцией на риск;

2) определите бюджет проекта с учетом резерва на непредвиденные затраты;

3) для коммерческих заказных проектов запланируйте прибыль;

4) определите общую плановую стоимость проекта с учетом бюджета проекта и плановой прибыли.

Общая плановая стоимость проекта

PZP=B+P

Бюджет проекта

B=Z+R

Прибыль

P

Бюджет на реализацию проекта

Z=X+Y

Затраты проекта

Y

Реакция на риск

Х

Бюджет резерва

R=2-5%*Z

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10

Тема ПЗ10: «Управление человеческими ресурсами проекта»

1. Продумайте перечень навыков, необходимых для реализации вашего проекта, составьте реестр навыков команды проекта.

| Тип навыков | Перечень навыков |
| --- | --- |
| Технические |  |
| Административные и организационные |  |
| Психологические (межличностного общения) |  |
| Стратегические |  |

2. Продумайте организационную структуру команды вашего проекта. Укажите ответственность каждого элемента структуры. В качестве примера можете воспользоваться следующей структурой:

Руководитель проекта

Ответственность за:

- достижение целей проекта;

- соблюдение ограничений проекта по времени, стоимости, качеству.

Группа качества

Группа функциональной разработки

Группа управления стоимостью

Группа управления контрагентами

Ответственность за:

- управление снабжением и поставщиками.

Ответственность за:

- управление кредиторской и дебиторской задолженностью;

- управление стоимостью проекта.

Ответственность за:

- разработку технологии реализации работ;

- управление производством работ.

Ответственность за:

- качество подготовки плана-проекта;

- управление контроля качества производства работ.

3. Сформируйте матрицу распределения ответственности в рамках проекта, воспользуйтесь следующим шаблоном:

| Процессы | Подпроцессы | Команда проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель проекта | Инженер проекта |  |  |  |
|  |  | А | Б | В | Г |  |
| 1. Задача 1 | 1.1. | РО | И | И | И |  |
|  | 1.2. | РО | И | И | У |  |
|  | 1.3. | РО | И | И | И |  |
|  | 1.4. | РО | И | И | И |  |

Обозначение: Р — руководство (принятие решения);

О — несет основную ответственность;

У— обязательно участвует;

И– информируется

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11

Тема ПЗ11: «Источники финансирования проекта»

Продумайте и зафиксируйте различные варианты финансирования вашего проекта:

1. Финансирование проекта за счет средств бюджета. Изучите реализуемые в настоящий момент госпрограммы регионального уровня. Можете воспользоваться ссылками: https://www.donland.ru/activity/2505/, https://programs.gov.ru/Portal/home . Выберите и зафиксируйте 1 или несколько программ, в которые мог бы вписаться ваш проект: _________________________________________________________. Обоснуйте свой выбор.

Зафиксируйте контакты, по которым можно будет обратиться по данному вопросу: ________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

2. Самофинансирование проекта. Продумайте возможность организации собственного хозяйствующего субъекта в целях реализации вашего проекта. Продумайте, зафиксируйте и обоснуйте следующие моменты:

организационно-правовая форма:___________________________________________________________________________; минимальный размер уставного капитала: __________________________________________________________________; список учредителей с указанием размеров вкладов:_____________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________.

3. Заемные средства как источник финансирования проекта. Рассмотрите условия выдачи кредитов в 3 любых банках. Зафиксируйте: наименование кредитной организации, уровень ставки, условия выдачи и возврата кредита:

1)______________________________________________________________________________________________________

2)______________________________________________________________________________________________________

3)______________________________________________________________________________________________________

4. Краудфандинг. Ознакомьтесь с краудфандинговыми платформами и зафиксируйте возможность использования для финансирования вашего проекта. Можете также предложить иные краудфандинговые площадки:

1) https://skies.land/ _______________________________________________________________________________________

2) https://sberunity.ru/ _____________________________________________________________________________________

3) https://planeta.ru/ _______________________________________________________________________________________

5. Гранты. Ознакомьтесь с некоторыми платформами, деятельность которых связана с грантами, зафиксируйте возможность участия в конкурсах в целях финансирования вашего проекта. Можете также предложить иные площадки:

1) https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/contest/index ________________________________________________

2) http://www.rsci.ru/grants/ ________________________________________________________________________________

3) https://fasie.ru/ _________________________________________________________________________________________

При желании можете предложить собственные варианты финансирования вашего проекта.

Общий вывод

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12

Тема ПЗ12: «Признаки успешности проекта. Оценка эффективности проекта»

1. Определите индивидуальные критерии успешности вашего проекта с учетом целей значимых заинтересованных сторон. Ответ зафиксируйте в таблице

| № п/п | Наименование заинтересованной стороны | Цель заинтересованной стороны | Критерий проекта в рамках цели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | Реализовать строительство детской площадки в спальном микрорайоне | Введенная в эксплуатацию детская площадка |

2. Определите критерии успешности управления проектов в рамках следующих составляющих. Ответ зафиксируйте в таблице

| № п/п | Наименование области управления | Критерий успешности управления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление интеграцией проекта |  |
| 2 | Управление содержанием проекта |  |
| 3 | Управление расписанием проекта |  |
| 4 | Управление стоимостью проекта |  |
| 5 | Управление качеством проекта |  |
| 6 | Управление ресурсами проекта |  |
| 7 | Управление коммуникациями проекта |  |
| 8 | Управление рисками проекта |  |
| 9 | Управление закупками проекта |  |
| 10 | Управление заинтересованными сторонами проекта |  |

3. Ответьте на следующие вопросы, применяя их к вашему проекту:

| № п/п | Вопрос | Ответ (желательно развернутый и обоснованный) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Есть ли у проекта разумное экономическое и логическое обоснование? |  |
| 2 | Есть ли у проекта преданный и харизматичный лидер? |  |
| 3 | Есть ли у проекта ясные ожидаемые результаты? |  |
| 4 | Поддерживают ли проект ключевые заинтересованные стороны и каким образом? |  |
| 5 | Есть ли у проекта точный срок исполнения? |  |
| 6 | Является ли проект по-настоящему важным? |  |

4. Определите основные виды и критерии эффективности, ожидаемые от реализации вашего проекта. Рассмотрите такие виды эффективности как социальная, технологическая, функциональная, демографическая, научная, образовательная, информационная, коммерческая и т.д. Результат отразите в таблице

| Вид эффекта | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Социальный эффект | Результаты проекта востребованы значительной социальной группой |
| Образовательный эффект | Применение результатов проекта позволяет обучающимся быстрее, проще и качественнее усваивать учебный материал |
| Экономический эффект | Значительное превышение доходов от проекта над расходами по его реализации |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13

Тема ПЗ13: «Контроль в управлении проектами»

1. Составьте план коммуникаций проекта, основанный на структуре декомпозиции работ, матрице распределения ответственности и диаграмме Ганта. Оформите его в таблице:

| Наименование работы | Исполнитель | Дата окончания работы | Результаты работы | Лицо, принимающее результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Опишите факторы контроля вашего проекта:

1) заинтересованные в контроле лица в рамках проекта: _______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

2) степень важности и срочности проекта (по 5-и балльной шкале «важность/срочность»): __________________________

3) степень сложности и масштабности проекта (по 5-и балльной шкале «сложность/масштабность»): _________________

4) дополнительные факторы: ______________________________________________________________________________

3. Задокументируйте детальное описание результатов проекта:__________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

4. Спроектируйте контрольные мероприятия в рамках разрабатываемого проекта. Результаты оформите в таблице:

| Детализированное контрольное мероприятие | Объект контроля (что будем контролировать) | Субъект контроля (кто будет реализовывать контрольное мероприятие) | Эталон (с чем будем сравнивать объект контроля) | Применяемый инструментарий | Плановые мероприятия в случае отрицательного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |